## 5005750 Servicios
ODM |  | 5005750 |  | CAMBIAR CONTROL AUTOMATICO DE INGRESO DE AGUA A CALDERO 01
FECHA: |  | 2024-08-26
SOLPED | Pos. | O. SERVICIO | Pos. | DESCRIPCIÓN | E. COMPRAS | PROVEEDOR | COSTO US$ | COSTO S/. | HES | OBSERVACIONES
30056220 | 10 | 70063082 | 10 | Instalación de sistema automático de ingreso de agua a Caldero 1 de 2000 BH | I. Arce | STEAM SERVICE | 4500 |  | 1000682249 | CULMINADO
30056761 | 10 | 70063542 | 10 | Fabricación tablero sistema alimentación agua caldero 1 | J. Bazan | HMF | 2500 |  | 1000684638 | CULMINADO
[6 empty] | TOTAL | 7000 | 0
[5 empty] | CONTROL |  |  | Fecha | 2024-12-02
[8 empty] | Fecha | 2023-06-12
|  |  |  | PRESUPUESTO US $ | 18400 |  |  | SAP | 18400 | Se trasladó a otro Capex | 1600
|  |  |  | REAL | 0 |  |  | REAL | 18129.7
|  |  |  | COMPROMETIDO EN SERVICIOS | 7000 |  |  | Comprometido Servicios | 0
|  |  |  | COMPROMETIDO EN COMPRAS | 11090 |  |  | Comprometido Compras | 0
|  |  |  | VALOR STOCK | 0 |  |  | Valor Stock | 0
|  |  |  | SALDO | 310 |  |  |  | 270.3
270.3
|  | 1 US $ = | 3.7

## 5005750 Compras
| ODM |  | 5005750 |  | CAMBIAR CONTROL AUTOMATICO DE INGRESO DE AGUA A CALDERO 01
| FECHA: |  | 2024-08-26
CODIGO | SOLPED | Pos. | PEDIDO | Pos. | DESCRIPCIÓN | E. Compras | CANT | P.U. US $ | COSTO US $ | PROVEEDOR | STATUS | OBSERVACIÓN
43003642 | 10220619 | 10 | 10042622 | 10 | VALVULA GLOBO MARCA: SPIRAX SARCO, MODELO: LEA33, ACCIONAMIENTO: ACTUADOR NEUMATICO PN9000, ELECTROPOSICIONADOR SP7-10, DIAMETRO |  | 1 | 6640 | 6640 | HMF |  | No genera la Solped
30026086 | 10218948 | 10 | 10042565 | 30 | PREAMPLIFICADOR PARA SONDA DE NIVEL CAPACITIVO, MODELO: PA420, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO SERIE: 300, MARCA: SPIRAX |  | 1 | 1540 | 1540 | HMF
43002463 | 10218949 | 10 | 10042565 | 40 | VALV. ESFERA, ACERO AL CARBONO, BOLA 316SS, AST. PTFE REF., 1/2" NPT, M10S2 SPIRAX SARCO |  | 1 | 90 | 90 | HMF
30030903 | 10220165 | 10 | 10042565 | 20 | SENSOR NIVEL LIQUIDOS TIPO: CAPACITIVA, MARCA: SPIRAX SARCO, MODELO: LP20, PRESION (BAR): 32, TEMPERATURA (°C): 239, LONGITUD SO |  | 1 | 2150 | 2150 | HMF
43003749 | 10220167 | 10 | 10042565 | 10 | VALVULA DE REGULACION DE PRESION MARCA: EMERSON, MODELO: 20, TIPO: ALIVIO, MATERIAL: BRONCE, PRESION DE TRABAJO (Bar): 0.07 - 20 |  | 1 | 670 | 670 | HMF
43003748 | 10220166 | 10 |  |  | VALVULA DE GLOBO DE 1 1/2" API 602 |  |  |  |  | HMF
[7 empty] | TOTAL | 11090