## RESUMEN
AVANCE DE ACTIVIDADES RENOVACION ACTIVO CALDERAS- SEMANA 07
DESCRIPCION | PESO | AVANCE SEM 07 | AVANCE TOTAL
OBRA MECANICA | 65% | 26.6% | 17.29%
OBRA CIVIL | 25% | 13.5% | 3.375%
OBRA ELECTRICA | 10% | 15% | 1.5%
100%
| AVANCE TOTAL PROYECTO |  | 22.17%

## Caldera M
AVANCE DE ACTIVIDADES RENOVACION ACTIVO CALDERAS- MECANICO / SEMANA 07
ACTVIDADES | RESPONSABLE | SUPERVISION | FECHA PROYECTADA CULMINACIÓN | CONTRATISTA | Factor /PESO | AVANCE SEM 07 | OBSERVACIÓN | AVANCE TOTAL %
DESMONTAJE MECANICO CALDERA 1 Y 2 |  | PROY - MANTTO
Desmontaje de 4 bombas alimentacion agua - (Aurora) |  |  | 07.02.18 |  | 2% | 100% |  | 2%
Desmontaje de tubería y válvulas de interconexion del sistema de calderas |  |  | 23.02.18 |  | 3% | 75% |  | 2.25%
Desmontaje parcial de techo area de chimenea y chimenea |  |  | 12.02.18 |  | 3% | 100% |  | 3%
Maniobra para el desmontaje y carguio de las calderas |  |  | 15.02.18 |  | 10% | 85% |  | 8.5%
MODIFICACIONES Y FABRICACIONES |  | PROY - MANTTO
Modificaciones de techo para la instalación de la nueva chimenea (01) | Y.Tasayco/J.Kongsan |  | 28.02.18 | IFM | 5% | 10% |  | 0.5%
Instalacion de las tuberias de interxconexion del sistema de calderas |  |  | 28.03.18 |  | 10% | 0% |  | 0%
MONTAJE DE CALDERA 2000 BHP |  | PROY - MANTTO
Maniobras para posicionar caldera sobre su base | Y.Tasayco/J.Kongsan |  | 08.03.18 | IFM | 10% | 0% |  | 0%
Montaje de la chimenea |  |  | 11.03.18 |  | 4% | 0% |  | 0%
Montaje de las lineas de purga del sistema de la caldera |  |  | 15.03.18 |  | 3% | 0% |  | 0%
Montaje de válvula y tubería de salida de vapor a sistema |  |  | 16.03.18 |  | 5% | 0% |  | 0%
Montaje de Bombas alimentacion agua tipo turbina |  |  | 24.03.18 |  | 5% | 0% |  | 0%
MONTAJE DEL SISTEMA DE VAPOR. |  | PROY - MANTTO
Fabricación e instalacion manifold A de vapor para la distribución ( Caldera 2000BHP y 900BHP) | Y.Tasayco/J.Kongsan |  | 04.03.18 | IFM | 7% | 50% |  | 3.5%
Fabricación e instalacion manifold B de vapor para la distribución ( Cladera 5 , 6 ,7 de 900BHP) |  |  | 26.02.18 |  | 7% | 50% |  | 3.5%
Fabricación de chimenea - incluye aplicación de pintura especial temperatura gases - |  |  | 23.02.18 |  | 5% | 35% |  | 1.75%
Instalación de válvulas y línea de alimentación al manifold de vapor de las calderas existentes |  |  | 20.03.18 |  | 5% | 0% |  | 0%
Instalación del sistema de Vapor y purgas según nueva configuracion |  |  | 22.03.18 |  | 5% | 0% |  | 0%
AISLAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y TUBERIAS |  | PROY - MANTTO
Desmontaje y montaje de aislamiento de las tuberias y equipos comprendidos | Y.Tasayco/J.Kongsan |  | 30.03.18 | MAF | 8% | 20% |  | 1.6%
PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. |  | PROY - MANTTO
Pruebas de funcionamiento corresponden a los equipos instalados | Y.Tasayco/J.Kongsan |  | 31.03.18 | VAPORTEC | 3% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 100% |  |  | 26.6%

## Caldero C
AVANCE DE ACTIVIDADES RENOVACION ACTIVO CALDERAS- CIVIL / SEMANA 07
ACTVIDADES | RESPONSABLE | SUPERVISION | FECHA PROYECTADA CULMINACIÓN | CONTRATISTA | Factor /PESO | AVANCE SEM 07 | OBSERVACIÓN | AVANCE TOTAL %
DEMOLICIONES |  | PROY - MANTTO
Demolición de bases existentes de los calderos 1 y 2 | Y.Tasayco/J.Kongsan |  | 21.02.18 | ROLICSA | 15% | 30% |  | 4.5%
Demolición de la columna y viga para facilitar ingreso de caldero de 2000 BHP según plano |  |  | 22.02.18 |  | 5% | 0% |  | 0%
CONSTRUCCIONES |  | PROY - MANTTO
Reposicion de Columnas y Vigas | Y.Tasayco/J.Kongsan |  | 14.03.18 | ROLICSA | 10% | 0% |  | 0%
Construccion de Cisterna recolecta canaletas - modificaciones al sistema |  |  | 03.03.18 |  | 20% | 45% |  | 9%
Construccion Base Caldero 2000 BHP |  |  | 03.03.18 |  | 50% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 100% |  |  | 13.5%

## Caldero E
AVANCE DE ACTIVIDADES RENOVACION ACTIVO CALDERAS- ELECTRICO / SEMANA 07
ACTVIDADES | RESPONSABLE | SUPERVISION | FECHA PROYECTADA CULMINACIÓN | CONTRATISTA | Factor /PESO | AVANCE SEM 07 | OBSERVACIÓN | AVANCE TOTAL %
DESCONEXION ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA BLANDA A CALDERO |  | PROY - MANTTO
Desconexión eléctrica del sistema de bombas agua blanda existente | Y.Tasayco/J.Kongsan |  | 06.02.18 | POWER ENERGY | 5% | 100% |  | 5%
DESCONEXION ELECTRICA DEL TABLERO DE CONTROL - MANDO Y PERIFERICOS DE LA CALDERA 900 BHP |  | PROY - MANTTO
Desconexión electrica del tablero de control y mando de la caldera | Y.Tasayco/J.Kongsan |  | 06.02.18 | POWER ENERGY | 5% | 100% |  | 5%
Desconexión electrica de los periféricos( Sistema modulador - Modutrol - válvulas solenoides, etc.) |  |  | 06.02.18 |  | 5% | 100% |  | 5%
INSTALACION DE BOMBA - TABLERO CALDERO DE 2000BHP |  | PROY - MANTTO
Instalación electrica del panel de control de la caldera Johnston 2000BHP (con un consumo de 219 Amp) | Y.Tasayco/J.Kongsan |  | 19.03.18 | POWER ENERGY | 40% | 0% |  | 0%
Instalación electrica del motor de 40HP de bomba agua 1 y 2 |  |  | 15.03.18 |  | 15% | 0% |  | 0%
INSTALACION ELECTRICAS |  | PROY - MANTTO
Tendido de cable fuerza de TDF asignado al tablero de alimentación de la caldera | Y.Tasayco/J.Kongsan |  | 14.03.18 | POWER ENERGY | 15% | 0% |  | 0%
Construcción de pozo a tierra : eléctrico y electrónico según corresponda |  |  | 13.03.18 |  | 15% | 0% |  | 0%
[5 empty] | 100% |  |  | 15%

## Cocinas C. (hidden)
ITEM | DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION BASES PARA REFORZAMIENTO ZONA COCINADORES | FEBRERO | [27 empty] | MARZO
| DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
01.00.00 | OBRAS PRELIMINARES | [59 empty] | REGRESAR
01.01.00 | TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
01.02.00 | TRAZO Y REPLANTEO EJES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
01.03.00 | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y EPP
02.00.00 | DEMOLICIONES Y PERFORACIONES
02.01.00 | CORTE DE LOSA DE CONCRETO 3CM CON CORTADORA DE PISO
02.02.00 | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO DE 20CM CON MALLA DE ACERO
02.03.00 | PERFORACIONES TALADRO PERCUTOR DE BROCA DIAMANTADA DE 5/8" EN ZAPATAS Y VIGAS DIAMETRO DE 3/4 " PARA ANCLAJE L=0.25 CM & L=0.18CM
02.03.02 | PEDESTALES A DEMOLER 4 UNIDADES 67CM X 59CM X 81 CM
02.03.03 | PEDESTAL A DEMOLER : DEMOLICION DE ZAPATA INTERNA 1.20x0.7x1.40
02.03.04 | REPOSICION DE LOSA DE PISO A REPONER DE LA DEMOLICION DE PEDESTALES DEMOLIDOS
02.03.05 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ZAPATA INTERNA DEMOLIDA
02.03.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PEDESTALES DEMOLIDOS
03.00.00 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS
03.01.00 | EXCAVANCION DE TERRENO GRAVOSO TOTAL HASTA FONDO DE SOLADO ZAPATAS
03.02.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 125 HP/VOLQUETE 10 M3 D=10 KM
03.03.00 | ACARREO DE MATERIAL AGREGADO Y MATERIAL ACERO
04.00.00 | CONCRETO SIMPLE
04.02.00 | SOLADOS FONDO DE ZAPATAS- SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=0.30 m.
05.00.00 | CONCRETO AMPLIACION DE ZAPATAS y LOSA SUPERIOR
05.01.01 | CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
05.01.02 | CONCRETO NUEVA LOSA DE CONCRETO SUPERFICIAL 210KG/CM2
05.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA
05.01.04 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA SUPERIOR DE REPOSICION
05.01.05 | ADHERENTE DE CONCRETO - AREAS DE EMPALME DE CONCRETO ZAPATAS
05.01.06 | ADHERENTE DE CONCRETO - AREAS DE EMPALME DE LOSAS -PISOS
05.02.01 | VIGA DE CIMENTACION 80CM X60 CM EJES C-D
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA NUEVA DE CIMENTACION
05.02.02 | RELLENO DE ZANJAS PARA VIGA NUEVA DE CIMENTACION
05.02.03 | CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2
05.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION
05.02.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA DE CIMENTACION
05.02.00 | VIGA DE CIMENTACION 80CM X60 CM
05.02.01 | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO DE 20CM CON MALLA DE ACERO
05.02.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA NUEVA DE CIMENTACION
05.02.03 | RELLENO DE ZANJAS PARA VIGA NUEVA DE CIMENTACION
05.02.04 | CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2
05.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION
05.02.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA DE CIMENTACION
06.00.00 | VIGA DE CIMENTACION 40CM X 70 CM EJES D-D
06.01.01 | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO DE 20CM CON MALLA DE ACERO
06.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA NUEVA DE CIMENTACION
06.01.03 | RELLENO DE ZANJAS PARA VIGA NUEVA DE CIMENTACION
06.01.04 | CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2
06.01.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION
06.01.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA DE CIMENTACION
07.00.00 | APLICACION DE ADHESIVO INYECC HIT - RE 500 V3/330/1 CODIGO 2123403
07.01.00 | ADITIVO ADHESIVO KIT HIT-RE 500 v3/330/1 codigo 2123403 para L=0.18 & L=0.25 CM 72mm - 100mm
07.01.01 | APLICACION DE ADITIVO ADHESIVO KIT HIT-RE 500 v3/330/1 codigo 2123403 L=0.18 & L=0.25 CM 72mm - 100mm / incluye fill de proteccion / laminas dobles / mezclador
08.00.00 | OTROS
08.01.00 | LIMPIEZA GENERAL

## Cronograma Cocinas (hidden)
REGRESAR